BÀI TẬP: LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

Họ và tên:Nguyễn Đăng Khoa   |   Bài 2

Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Cách tính: (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. Cách dùng: Làm mốc dự báo năng lực làm việc trung bình của nhóm, không phải cam kết. |

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  | 38 |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, giảm 10 giờ (5%) so với mức chuẩn 200 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm kết hợp Capacity thực tế để biết quỹ thời gian khả dụng và Velocity quá khứ (16 SP) để dự báo, qua đó chỉ nên chọn khối lượng công việc khoảng 11 – 15 SP nhằm bảo đảm tính khả thi.

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện chủ động tìm kiếm trạm sạc thuận tiện, tra cứu khung giờ trống và đặt chỗ trước thành công để không phải chờ đợi khi tới trạm.

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; là tính năng cốt lõi giúp hoàn thành mục tiêu Sprint Goal (người dùng đặt trước chỗ sạc). |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Ưu tiên 4; chưa thỏa mãn tiêu chí sẵn sàng (DoR) do quy tắc hủy sát giờ chưa chốt từ PO, tránh rủi ro phạm vi. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP | Mức dự báo, không phải cam kết |  |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế và xây dựng API đặt chỗ kèm logic khóa tránh trùng lịch | API POST /bookings hoạt động tốt, cấp mã xác nhận và ngăn chặn trùng thời gian | 14 |
| 2 | Phát triển giao diện xác nhận đặt chỗ và tích hợp gọi API | Màn hình người dùng chọn trạm, giờ, xe và hiển thị kết quả cấp mã xác nhận thành công | 10 |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích & Nội dung trả lời |
| --- | --- |
| 1 | Đường thực tế luôn nằm phía trên đường lý tưởng và có khoảng thời gian đi ngang kéo dài suốt từ ngày 3 đến ngày 7 ở mức 8 SP (trong khi ngày 7 theo lý tưởng phải giảm còn 3,3 SP). Dấu hiệu bất thường này phản ánh nhóm đang bị nghẽn (impediment/bottleneck) hoặc đang dở dang nhiều công việc cùng lúc mà không có PBI nào hoàn thành đạt chuẩn Done. Nếu tiếp tục tốc độ này, nhóm đối mặt với rủi ro rất cao là trễ hạn toàn bộ các Story còn lại và không thể hoàn thành Sprint Goal. |
| 2 | Tại Daily Scrum ngày 7, nhóm cần phối hợp (swarming) tập trung toàn bộ nguồn lực vào một Story gần xong nhất để giải tỏa tắc nghẽn và đưa nó về trạng thái Done nhằm kéo giảm biểu đồ ngay ngày tiếp theo. Đồng thời, nhóm hạn chế tối đa việc bắt đầu thêm công việc mới và chủ động làm việc ngay với Product Owner để thương lượng giảm phạm vi thử nghiệm hoặc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về mặt kỹ thuật/nghiệp vụ. |